BMAD Method
项目实战培训手册

从 Idea → PRD → Architecture → Story → Build → Review → Retrospective

贯穿案例：ADT SAP 顾问候选人智能匹配与提案系统

培训目标 学完后，你应该能够判断一个需求需要走多深的 BMAD 流程；知道每个 Skill 在什么时候调用、吃什么输入、产出什么；并能把同一套流程映射到 Herdr / OMP 的 Agent Workflow。

# 1. 先理解 BMAD：它不是一条必须全部执行的流水线

BMAD 的核心是“按工作复杂度选择上下文深度”。官方工作流以四个主阶段组织：Analysis、Planning、Solutioning、Implementation。Analysis 是可选的；小型、单会话修改可以直接进入 Build。

| Stage | 要回答的问题 | 典型 Skill | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Analysis 分析 | 为什么做？用户/市场/问题是什么？ | Brainstorming / Research / Product Brief | 研究结论、Product Brief |
| 2. Planning 规划 | 到底做什么？范围和成功标准是什么？ | PRD / UX / Spec | PRD、UX、SPEC |
| 3. Solutioning 方案设计 | 怎么做？如何拆成可执行工作？ | Architecture / Epics & Stories / Sprint Planning | Architecture、Stories、Sprint Status |
| 4. Implementation 实施 | 如何实现、验证、纠偏和收尾？ | Build / Code Review / QA / Correct Course / Retrospective | Code、Tests、Review、Retro |

选择深度的简单规则 小改动：Build。 中等功能：Spec → Stories/Tickets → Build。 完整产品/跨系统项目：Analysis → PRD/UX → Architecture → Epics/Stories → Sprint → Build → Review → Retro。

# 2. 贯穿案例：SAP 顾问智能匹配与提案系统

业务问题：销售收到 SAP 案件后，需要人工翻找候选人简历、判断模块/语言/价格/可用日期，再制作客户提案。

目标：把案件 JD 与候选人库自动匹配，生成 Top 候选人、匹配理由、风险点和日/英客户提案草稿。

用户：ADT 销售、Presales、资源经理；未来可扩展给客户门户。

约束：候选人数据包含敏感信息；AI 输出必须可追溯；匹配结果由人确认后才能对外发送。

第一版范围：JD 输入、候选人检索、评分解释、Top 5、提案草稿、人工确认。

# 3. 项目全流程鸟瞰

| 顺序 | Stage | Skill | 案例中的产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Analysis | bmad-brainstorming | 方案空间、用户痛点、风险假设 |
| 02 | Analysis | Research / Deep Recon | 市场、技术、数据与竞品事实 |
| 03 | Analysis | Product Brief | 一页式产品方向 |
| 04 | Planning | bmad-prd | 功能、范围、NFR、成功指标 |
| 05 | Planning | bmad-ux | 关键用户流程与界面原则 |
| 06 | Planning | bmad-spec（按需） | 某个 Epic/中型功能的实施规格 |
| 07 | Solutioning | bmad-architecture | 系统边界、数据、API、AI、权限 |
| 08 | Solutioning | bmad-create-epics-and-stories | Epic / Story / Acceptance Criteria |
| 09 | Solutioning | bmad-sprint-planning | Readiness Gate + sprint-status.yaml |
| 10 | Implementation | bmad-build | 逐 Story 实现、验证 |
| 11 | Implementation | bmad-code-review | 独立多视角代码检查 |
| 12 | Implementation | bmad-qa-generate-e2e-tests | API/E2E 自动化测试 |
| 13 | Implementation | bmad-correct-course（按需） | 重大变更影响分析与重规划 |
| 14 | Implementation | bmad-retrospective | Epic 级证据复盘和验收 |

# 4. Stage 1 — Analysis 分析

这一阶段的判断标准 不要急着讨论技术实现。先确认“问题是否值得解决、谁有这个问题、成功是什么”。如果需求已经非常明确，可以跳过部分或全部 Analysis。

## 4.1 bmad-brainstorming

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | Analysis |
| 核心目的 | 扩展问题空间和方案空间，避免过早锁定第一种方案。 |
| 什么时候用 | 新产品、新业务方向、需求仍模糊时。 |
| 输入 | 一句问题陈述、已有背景、约束。 |
| 产出物 | Brainstorming report / idea clusters |
| 人工控制点 | 人决定哪些方向值得继续验证。 |

### 执行方式

让参与者定义目标与边界。

从多个角度生成想法，而不是只优化一个方案。

聚类、去重、识别高潜方向。

记录未验证假设和下一步验证项。

### 本案例怎么用

围绕“如何把 SAP 人材提案从 30–60 分钟缩短到 5 分钟”产生候选人搜索、Embedding、规则评分、LLM解释、提案生成、人审 Gate 等方向。

不要这样用 不要把 Brainstorming 的想法直接当需求；它们只是候选假设。

## 4.2 Research / Deep Recon

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | Analysis |
| 核心目的 | 用事实验证市场、用户、技术、竞品或领域假设。 |
| 什么时候用 | 关键判断依赖外部事实或未知技术能力时。 |
| 输入 | 研究问题、范围、可信来源要求。 |
| 产出物 | Research findings / research.md |
| 人工控制点 | 人确认研究结论是否足以改变产品方向。 |

### 执行方式

把问题拆成可验证子问题。

优先一手资料/官方文档，再用二手资料补充。

区分事实、推断和未知项。

把结论回写到产品假设。

### 本案例怎么用

验证 ATS/人才匹配产品的常见能力；比较 pgvector、OpenSearch 等检索方案；研究个人信息与日志留存约束。

不要这样用 不要用研究堆资料；每条研究应服务一个决策。

## 4.3 bmad-create-product-brief

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | Analysis |
| 核心目的 | 把研究和想法压缩成清晰的产品方向。 |
| 什么时候用 | 准备进入正式 PRD 之前。 |
| 输入 | 问题、用户、研究、约束、业务目标。 |
| 产出物 | product-brief.md |
| 人工控制点 | 业务负责人确认“值得投入资源”。 |

### 执行方式

定义问题与目标用户。

明确价值主张和差异点。

划定第一版范围与非目标。

记录成功信号和主要风险。

### 本案例怎么用

定义 MVP：销售粘贴 JD → 系统检索候选人 → Top 5 + 理由 → 生成客户提案 → 人工确认。

不要这样用 不要在 Brief 中写几十页技术细节；技术选择留给 Solutioning。

## 4.4 bmad-prfaq / Forge Idea（可选挑战）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | Analysis |
| 核心目的 | 从未来客户价值或多角色视角挑战概念，暴露“听起来不错但价值不足”的问题。 |
| 什么时候用 | 高不确定性、投入较大或需要强商业论证时。 |
| 输入 | Product Brief / idea。 |
| 产出物 | PRFAQ / challenge findings |
| 人工控制点 | Concept sign-off。 |

### 执行方式

用目标用户视角描述未来价值。

反向提出尖锐问题。

识别 adoption、ROI、信任和运营风险。

形成 go / revise / stop 的依据。

### 本案例怎么用

挑战“销售真的愿意信任 AI 排名吗？”、“候选人数据不完整时如何解释？”、“错误推荐的成本是什么？”

不要这样用 不要为了形式而做；小内部工具可以跳过。

# 5. Stage 2 — Planning 规划

## 5.1 bmad-prd

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | Planning |
| 核心目的 | 定义 WHAT / WHY：产品需求、范围、成功标准、非功能要求。 |
| 什么时候用 | 跨多个功能、多个角色或多个实现会话的产品工作。 |
| 输入 | Product Brief、研究、业务约束。 |
| 产出物 | PRD.md |
| 人工控制点 | PRD validate 后再进入设计/架构。 |

### 执行方式

定义 personas / jobs-to-be-done。

列功能需求和边界。

写成功指标和验收原则。

写 NFR：性能、安全、审计、隐私等。

校验遗漏和冲突。

### 本案例怎么用

FR1 上传/粘贴 JD；FR2 检索候选人；FR3 评分解释；FR4 Top 5；FR5 日英提案；FR6 人工确认。NFR 包含 PII、审计、响应时间。

不要这样用 PRD 不应替代 Architecture；不要在 PRD 里锁死每个实现细节。

## 5.2 bmad-ux

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | Planning |
| 核心目的 | 定义用户如何完成任务以及关键界面行为。 |
| 什么时候用 | 有 UI、复杂交互或用户流程时。 |
| 输入 | PRD、用户角色、品牌/设计约束。 |
| 产出物 | DESIGN.md + EXPERIENCE.md |
| 人工控制点 | 产品/业务确认关键流程可用。 |

### 执行方式

画核心 journey。

定义页面/状态/错误路径。

确定信息层级和交互原则。

明确人工审批与 AI 解释的展示。

### 本案例怎么用

销售首页只需 JD 输入；结果页展示 Top 5、匹配理由、缺失技能、风险；“生成提案”前必须人工勾选候选人。

不要这样用 后台 API 项目不必强行做 UX。

## 5.3 bmad-spec

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | Planning |
| 核心目的 | 为一个中等规模功能/Epic 写足够实施的规格，作为 PRD 与单 Story 之间的中间层。 |
| 什么时候用 | 需求超过一次 Build，但又不值得做完整产品规划时；或为单个 Epic 固化局部要求。 |
| 输入 | 意图、相关 PRD/架构、现有代码上下文。 |
| 产出物 | SPEC.md |
| 人工控制点 | Spec owner 确认可以拆票。 |

### 执行方式

定义该功能边界。

列行为和 acceptance criteria。

记录依赖、接口、异常和验证方式。

保持局部，不重写全局 PRD。

### 本案例怎么用

例如单独为“AI 匹配评分引擎”写 SPEC：硬规则、向量召回、LLM解释、评分权重可配置、无足够证据不得给高分。

不要这样用 如果变更是整个项目方向改变，应回 PRD/Architecture，而不是只改 Spec。

## 5.4 bmad-review

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | Planning / Cross-stage |
| 核心目的 | 用指定 lens 审查文档或代码，找遗漏、边界、结构和验证缺口。 |
| 什么时候用 | PRD、UX、Architecture 等准备定稿时，或需要独立审查时。 |
| 输入 | 文档、diff 或 artifact + review lens。 |
| 产出物 | Findings（Markdown/JSON） |
| 人工控制点 | Findings 是建议；原文档 owner 决定。 |

### 执行方式

选择 adversarial / edge case / structure / prose 等 lens。

逐项生成 findings。

把 finding 指回原文或变更。

由原文档 owner 决定是否修改。

### 本案例怎么用

对 PRD 做 adversarial review：发现“候选人同分如何排序”“数据过期如何提示”“客户发送前谁负责批准”等遗漏。

不要这样用 Review 不应该偷偷改业务事实。

# 6. Stage 3 — Solutioning 方案设计

## 6.1 bmad-architecture

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | Solutioning |
| 核心目的 | 定义跨 Epic 必须一致的技术决策与约束。 |
| 什么时候用 | 存在数据库/API/安全/AI/集成等跨模块决策时。 |
| 输入 | PRD、UX、project context、现有代码。 |
| 产出物 | architecture.md |
| 人工控制点 | Architecture spine review。 |

### 执行方式

识别架构驱动因素。

比较关键方案与 trade-off。

确定系统边界、数据流、API、安全和部署。

把决策写成后续 Story 可执行的约束。

### 本案例怎么用

Web UI → API → Candidate Search → PostgreSQL/pgvector；LLM 只接收最小必要字段；Proposal 生成独立服务；所有 AI 建议保留 evidence。

不要这样用 不要为简单 CRUD 小改动制造过度架构。

## 6.2 bmad-project-context / generate-project-context

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | Solutioning / Cross-stage |
| 核心目的 | 把仓库约定和架构决定转换成所有 Agent 都遵守的项目规则。 |
| 什么时候用 | 既有代码库尤其重要；新项目在架构前后都可建立。 |
| 输入 | Repo、Architecture、团队约定。 |
| 产出物 | project-context.md |
| 人工控制点 | Tech lead 人工校对。 |

### 执行方式

扫描现有模式。

提炼目录、命名、测试、依赖、安全约束。

人工校对。

后续 Build/Review 自动读取。

### 本案例怎么用

规定 Python/FastAPI、TypeScript、API 命名、PII 不写日志、所有评分函数必须有单测等。

不要这样用 不要让 Agent 从一个偶然文件推断整个团队规范而不校验。

## 6.3 bmad-create-epics-and-stories

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | Solutioning |
| 核心目的 | 把产品需求与架构转换成按价值和依赖组织的可执行 Story。 |
| 什么时候用 | 完整项目规划已经有 PRD + Architecture 时。 |
| 输入 | PRD、Architecture、UX（如有）。 |
| 产出物 | epics / stories |
| 人工控制点 | PM/Tech lead 批准拆分。 |

### 执行方式

按业务价值形成 Epic。

拆成 session-sized Story。

为 Story 带上 acceptance criteria 和技术上下文。

检查需求覆盖与依赖顺序。

### 本案例怎么用

Epic 1 候选人数据；Epic 2 JD 解析与检索；Epic 3 匹配评分；Epic 4 提案生成；Epic 5 审批与审计。

不要这样用 Story 太大就失去单次 Build 的上下文优势。

## 6.4 bmad-preview-ticketing

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | Solutioning |
| 核心目的 | 把 Initiative/Epic/Story 形成可追踪 ticket tree，并管理依赖和状态。 |
| 什么时候用 | 多 Story、多 Agent 或准备接 Orchestrator 时。 |
| 输入 | Spec 或 PRD/Architecture/Stories。 |
| 产出物 | tickets.toml + ticket plans |
| 人工控制点 | Ticket-breakdown approval。 |

### 执行方式

建立 ticket tree。

验证 requirement coverage。

建立依赖和 build order。

保留每个 ticket 的 plan/status/evidence。

### 本案例怎么用

把“评分引擎”拆为：数据模型 → hard filter → vector recall → scoring → explanation → API integration。

不要这样用 不要删除已完成 plan；后续 Review/Retro 依赖这些证据。

## 6.5 bmad-sprint-planning

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | Solutioning |
| 核心目的 | 做 implementation readiness gate，并初始化/汇总 Sprint 状态。 |
| 什么时候用 | 正式进入实施前。 |
| 输入 | PRD、Architecture、Stories/Tickets。 |
| 产出物 | Readiness Gate + sprint-status.yaml |
| 人工控制点 | 只有 ready 的工作进入 Build。 |

### 执行方式

检查规划文档一致性。

确认 Story 可实现且依赖满足。

初始化 sprint-status.yaml。

标出 blocked / ready 项。

### 本案例怎么用

确认“候选人导入”必须先于“向量检索”；评分 Story 已有 schema、acceptance criteria 和测试要求。

不要这样用 不要把 readiness gate 当普通进度会；它是上下文质量检查。

# 7. Stage 4 — Implementation 实施

## 7.1 bmad-build

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | Implementation |
| 核心目的 | 把一个明确的 intent/ticket/story 变成经过规划、实现、审查和验证的工作代码。 |
| 什么时候用 | 单会话大小的工作单元；也是最常用入口。 |
| 输入 | 直接意图，或 Story/Ticket + project context。 |
| 产出物 | Plan + code + verification |
| 人工控制点 | 计划批准；最终结果由人确认。 |

### 执行方式

澄清必要问题。

形成实施计划并等待人工确认。

修改代码。

执行测试/验证。

内部 review 并修复。

呈现结果和证据。

### 本案例怎么用

执行 Story 3.2：“实现候选人 hard filter：模块、语言、可用日期、价格上限；补充单测并暴露 API”。

不要这样用 不要一次给 Build 一个巨大 Epic；先拆小。

## 7.2 bmad-build-auto

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | Implementation |
| 核心目的 | 无人值守实现一个已经定义清楚的 ticket，供 Orchestrator 调度。 |
| 什么时候用 | 模式稳定、ticket 清晰、需要 Herdr/OMP/bmad-loop 并行或连续调度时。 |
| 输入 | 一个明确 ticket + 完整上下文。 |
| 产出物 | Plan + code + terminal status |
| 人工控制点 | 由 Orchestrator 决定是否进入下一票。 |

### 执行方式

读取 ticket。

自主计划、实现、review、验证。

输出终态给调用方。

### 本案例怎么用

Herdr 为每个独立 Story 启一个 worker：3.2 hard filter、3.3 vector recall 等；每次只派一个 ticket。

不要这样用 它不是 Orchestrator，不会自己选择整个 backlog 下一张票。

## 7.3 bmad-code-review

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | Implementation |
| 核心目的 | 在全新上下文中对变更做独立多视角代码审查和 triage。 |
| 什么时候用 | 高风险代码、PR、别人写的分支，或 Build 后需要第二层验证。 |
| 输入 | PR/commit/branch/diff/file + intent/spec。 |
| 产出物 | Findings + applied patches |
| 人工控制点 | 人确认高风险 finding 和修复。 |

### 执行方式

加载变更和原始意图。

多个 reviewer 独立找问题。

合并、去重、triage findings。

对确认问题应用 patch 或形成待办。

### 本案例怎么用

Review 评分 API：检查 PII 泄漏、SQL/向量查询性能、权重边界、缺失数据、测试覆盖。

不要这样用 没有 intent/spec 时，只能判断代码本身，无法判断“是否做对了产品需求”。

## 7.4 bmad-qa-generate-e2e-tests

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | Implementation |
| 核心目的 | 针对已实现功能生成 API / E2E 自动化测试。 |
| 什么时候用 | 关键用户流程需要端到端回归保障时。 |
| 输入 | 已实现功能、API/UI、acceptance criteria。 |
| 产出物 | Automated API/E2E tests |
| 人工控制点 | QA/Dev 确认测试反映真实业务。 |

### 执行方式

识别关键 happy path。

覆盖边界和错误路径。

生成自动化测试。

运行并记录结果。

### 本案例怎么用

测试：输入 JD → Top 5 → 查看解释 → 选择 2 人 → 生成日文提案；以及无候选人、缺字段、LLM 超时等路径。

不要这样用 E2E 不能替代单元测试；两者覆盖层次不同。

## 7.5 bmad-correct-course

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | Implementation |
| 核心目的 | 当需求、架构或依赖在 Sprint 中发生重大变化时，评估影响并提出重规划。 |
| 什么时候用 | 不是普通 bug，而是会影响多个计划项的重大变化。 |
| 输入 | PRD + 变更描述 + 相关规划文档。 |
| 产出物 | Change proposal / updated planning direction |
| 人工控制点 | 管理/产品/架构共同批准方向。 |

### 执行方式

识别受影响需求/架构/Story。

评估继续、撤销、重做的代价。

提出对源文档的修改建议。

批准后通过各 owner skill 更新，再重做 ticketing。

### 本案例怎么用

客户突然要求“候选人数据不得发送外部 LLM”。Correct Course 评估本地模型/脱敏代理对架构、Story、成本和进度的影响。

不要这样用 Standalone Spec 的局部变化通常直接更新 Spec，不必 Correct Course。

## 7.6 bmad-retrospective

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | Implementation |
| 核心目的 | 在 Epic 完成后基于真实 evidence 做整体复盘和 acceptance verdict。 |
| 什么时候用 | 一个 Epic 的 tickets 全部结束后。 |
| 输入 | tickets.toml、各 ticket plan、diff、commits、requirements。 |
| 产出物 | epic-<slug>-retrospective.md |
| 人工控制点 | Retro verdict 是进入下一 Epic 的重要 Gate；人可 override。 |

### 执行方式

汇总 Epic 证据。

找跨 ticket 才能看到的 aggregate defects。

对照需求和 acceptance criteria。

检查端到端行为。

提出 action items 和 verdict。

### 本案例怎么用

Epic 3 完成后发现：每个 Story 单独都通过，但评分模块累积成过大的 service；Retro 提出拆分并检查 Epic 是否真正满足准确性/解释性要求。

不要这样用 不要凭记忆复盘；Retro 的价值来自代码、diff、计划和 commit 证据。

## 7.7 bmad-walkthrough

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属阶段 | Implementation / Support |
| 核心目的 | 逐块引导人类审阅 commit、PR、文件或目录，帮助理解变更。 |
| 什么时候用 | 代码需要业务负责人/新人/Reviewer 人工走查时。 |
| 输入 | Commit/PR/file/directory。 |
| 产出物 | Human review notes |
| 人工控制点 | 人类理解和确认。 |

### 执行方式

按逻辑块展示变化。

解释意图、影响和风险。

让人逐块确认或提问。

### 本案例怎么用

向资源经理演示评分逻辑变化，而不是让他直接读整个 diff。

不要这样用 它不是自动代码质量 gate 的替代品。

# 8. 横跨四阶段的 Support Skills

| Skill | 作用 | 什么时候最有价值 |
| --- | --- | --- |
| bmad-help | 根据当前上下文解释 BMAD、建议下一步 workflow。 | 不知道下一步该跑哪个 Skill 时。 |
| bmad-review | 对文档/代码使用 adversarial、edge case、verification gap、structure、prose 等 lens。 | 重要 artifact 定稿前。 |
| bmad-party-mode | 让多个角色围绕真实 artifact / findings 讨论。 | 存在产品、架构、开发多方 trade-off 时。 |
| bmad-customize | 用自然语言创建并验证 `_bmad/custom/` 下的 Skill/Agent override。 | 企业希望固定审批、编码、文档或安全规则时。 |
| Agent Skills | 加载 Mary/John/Winston/Amelia/Sally 等角色与菜单。 | 需要持续 persona/context，而不是一次 workflow 时。 |

# 9. 实际怎么跑：从空项目到第一个 Story

mkdir adt-talent-match cd adt-talent-match npx bmad-method install --directory . --modules bmm --tools claude-code --yes claude

完整项目建议按“一个 Workflow 一个新会话”的方式运行，减少上下文污染。示例顺序：

/bmad-create-product-brief /bmad-prd /bmad-ux /bmad-architecture /bmad-create-epics-and-stories /bmad-sprint-planning /bmad-build Implement story 1.1 /bmad-code-review /bmad-build Implement story 1.2 ... /bmad-retrospective <epic>

最重要的操作习惯 每次都先问：这个工作单元是否能在一个实现 Session 中完成？如果不能，先用 Spec / Epics & Stories / Ticketing 拆小；如果能，就直接 Build。

# 10. 映射到 Herdr / OMP：把 Skill 变成 Workflow Node

| BMAD层 | Herdr / OMP 节点 | 推荐执行者 | 人工 Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| Analysis | Research / Brief Nodes | Research Agent / Analyst LLM | 方向确认 |
| Planning | PRD / UX / Spec Nodes | PM Agent / UX Agent | PRD sign-off |
| Solutioning | Architecture / Ticketing Nodes | Architect Agent / Planner | Architecture + ticket approval |
| Implementation | Build worker × N | Coding Agent / Subagent | 高风险变更、最终 merge |
| Validation | Code Review / QA Nodes | Independent reviewer models | Review triage |
| Closure | Retrospective Node | Reviewer + PM/Architect context | Epic verdict |

关键设计原则：Herdr/OMP 负责“调度谁、何时执行、输入输出如何传递”；BMAD Skill 负责“这个节点内部应该怎样思考和产出”。不要让一个巨型 Agent 从 Idea 一路做到 Merge。

# 11. 三种项目规模的推荐路径

| 场景 | 推荐路径 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| S：单 Session | bmad-build →（可选）code-review | 修改一个 API、修一个 bug、增加一个字段 |
| M：多个 Story | bmad-spec → ticketing/stories → build × N → retrospective | 增加“AI 匹配评分引擎” |
| L：完整产品 | Analysis → PRD/UX → Architecture → Epics/Stories → Sprint → Build/Review/QA → Retro | 本手册的完整 SAP 人才匹配平台 |

# 12. 培训结束后的操作 Checklist

先判断工作规模：S / M / L，而不是机械执行所有 Skill。

每个 Artifact 只有一个 owner；需求问题回 PRD，跨 Epic 技术问题回 Architecture，局部 Epic 问题回 Spec。

每个 Build 只处理一个 session-sized unit。

关键计划与架构存在人工 Gate；Build-auto 只在模式稳定后使用。

独立 Code Review 尽量使用新上下文，避免实现者自我确认偏差。

保留 ticket plan、diff、commit 等 evidence；Retrospective 依赖它们。

把 Herdr/OMP 当 Orchestrator，把 BMAD Skill 当标准化执行节点。

# 13. 官方参考

https://docs.bmad-method.org/start/build-your-first-change/

https://docs.bmad-method.org/zh-cn/tutorials/getting-started/

https://docs.bmad-method.org/workflow-map-diagram.html

https://docs.bmad-method.org/zh-cn/reference/commands/

https://docs.bmad-method.org/ko-kr/reference/skills-and-agents/

https://docs.bmad-method.org/cs/build/build-a-change/

https://docs.bmad-method.org/build/review-a-change/

https://docs.bmad-method.org/build/finish-an-epic/

https://docs.bmad-method.org/zh-cn/explanation/project-context/

https://docs.bmad-method.org/ko-kr/plan/break-work-into-stories-and-track-it/

https://docs.bmad-method.org/plan/plan-inside-an-organization/

# 14. Skill 调用代码全集（2026-09 更新）

本章用于培训时直接复制执行。这里的“代码”指 Skill 调用命令、CLI、Prompt 范式与项目文件入口；不复制官方仓库中每个 SKILL.md 的完整实现源码。官方源码持续变化，应以安装后的 Skill 文件和官方仓库为准。

## 14.1 安装、更新与状态检查

# Skills CLI 安装
npx skills add bmad-code-org/BMAD-METHOD

# 安装时至少选择 bmad + 对应 module
# 也可以显式指定
npx skills add bmad-code-org/BMAD-METHOD \
  --skill bmad \
  --skill bmod-core-tools \
  --skill bmod-method \
  --skill bmad-build

# 更新
npx skills update

进入项目后，在 Coding Agent 中运行：

bmad setup
bmad status
bmad-help 我现在处于什么阶段？下一步应该运行哪个 Skill？

传统安装文档仍可见 `npx bmad-method install`；当前仓库 README 也提供 Skills CLI / plugin marketplace 安装路线。团队培训时建议固定一种安装方式，避免不同成员目录结构不同。

## 14.2 旧手册名称 → 当前主入口

| 旧/兼容称呼 | 当前建议入口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| bmad-create-product-brief | bmad-brief | 新版 Product Brief，Create / Update / Validate |
| bmad-create-architecture | bmad-architecture | 旧入口保留 forwarding shim，v7 计划移除 |
| Research / Deep Recon | bmad-deep-recon | 深度研究入口 |
| 缺陷调查/代码区域调查 | bmad-investigate | 新版 forensic investigation |
| 不知道下一步 | bmad-help | 检查项目状态并推荐下一步 |

## bmad-help

用途：检查当前项目已经完成什么、哪些模块已安装，并给出下一步。

### 调用代码

bmad-help

bmad-help 我已经有 PRD，但还没有 architecture。下一步怎么走？

### 项目实战 Prompt

bmad-help 我正在开发“SAP 顾问智能匹配系统”。
请检查已有 artifact，并告诉我：
1. 当前阶段
2. 下一个必需 Skill
3. 哪些步骤可选
4. 为什么

主要产出：下一步建议、可选路径、缺失 artifact 提示。

使用要点：任何阶段都可调用；不确定时优先用它。

官方入口：https://docs.bmad-method.org/start/build-your-first-change/

## bmad-brainstorming

用途：在需求尚未收敛时扩展方案空间，避免一开始就锁定实现。

### 调用代码

bmad-brainstorming

### 项目实战 Prompt

bmad-brainstorming
主题：如何让 ADT 在收到 SAP JD 后 10 分钟内形成候选人 shortlist？
请从数据、流程、AI、人工审批、客户体验五个方向发散。

主要产出：候选方案、机会点、假设、待验证问题。

使用要点：适合 Analysis；如果需求已经非常明确，不必强行跑。

官方入口：https://docs.bmad-method.org/

## bmad-forge-idea

用途：用苏格拉底式追问和对抗性视角压力测试一个想法。

### 调用代码

bmad-forge-idea

### 项目实战 Prompt

bmad-forge-idea
Idea：用 AI 自动给 SAP 顾问与 JD 做匹配评分，并自动生成客户提案。
重点攻击：数据质量、错误匹配、隐私、客户信任、ROI。

主要产出：被强化或被否定的 Idea、关键风险、可选 brief。

使用要点：适合还没投入大量开发成本前；官方标记为交互式 Skill。

官方入口：https://github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD/releases

## bmad-deep-recon

用途：围绕市场、技术、用户、竞品或未知问题进行深度研究。

### 调用代码

bmad-deep-recon

### 项目实战 Prompt

bmad-deep-recon
研究问题：SAP 人材匹配系统中，哪些字段最能预测顾问与 JD 的适配度？
请区分事实、推断和假设，并给出对产品设计的影响。

主要产出：Research artifact、证据、结论、未知项。

使用要点：研究必须服务于决策，不要把 research 变成无限信息收集。

官方入口：https://docs.bmad-method.org/

## bmad-brief

用途：把经过探索的想法压缩为 outcome-driven Product Brief。

### 调用代码

bmad-brief
# 也可直接表达 intent
bmad-brief Create
bmad-brief Update
bmad-brief Validate

### 项目实战 Prompt

bmad-brief Create
产品：ADT SAP Consultant Match
目标：JD 到 shortlist < 10 分钟
用户：ADT sales / recruiter
业务结果：提高提案速度和候选人命中率
请通过提问补齐缺失信息，不要自行虚构。

主要产出：Product Brief。

使用要点：新版强调 elicitation，不应让模型自动填满未知信息。

官方入口：https://github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD/blob/main/CHANGELOG.md

## bmad-prd

用途：把产品意图变成明确、可验证的产品需求。

### 调用代码

bmad-prd
# 新版支持 Create / Update / Validate 意图
bmad-prd Create
bmad-prd Update
bmad-prd Validate

### 项目实战 Prompt

bmad-prd Create
基于 Product Brief 创建 PRD。
必须明确：用户、业务目标、核心流程、功能需求、非功能需求、成功指标、Out of Scope、风险。
遇到未知项先问我。

主要产出：PRD / 更新后的 PRD / Validation findings。

使用要点：Planning 的核心 artifact；WHAT/WHY 优先，不要过早写实现细节。

官方入口：https://docs.bmad-method.org/zh-cn/tutorials/getting-started/

## bmad-ux

用途：当产品存在关键用户流程或 UI 决策时建立 UX 设计上下文。

### 调用代码

bmad-ux

### 项目实战 Prompt

bmad-ux
基于 SAP 顾问匹配 PRD，设计 recruiter 的核心流程：
JD 上传 → 解析确认 → 候选人 Top 5 → 理由检查 → 提案编辑 → 发送。
重点降低人工确认成本。

主要产出：UX flow、screen/interaction decisions、design constraints。

使用要点：纯后端/无关键交互的项目可以省略。

官方入口：https://docs.bmad-method.org/

## bmad-spec

用途：把已经相对完整的意图压缩为 implementation-ready specification。

### 调用代码

bmad-spec

### 项目实战 Prompt

bmad-spec
为“JD 解析 + 候选人 Top 5 匹配”生成可实现 Spec。
必须包含 acceptance criteria、边界条件、数据输入输出、失败行为和测试要求。

主要产出：SPEC.md / implementation-ready spec。

使用要点：适合中小功能或已经有清晰意图的工作，可直接通向 Build。

官方入口：https://github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD/blob/main/docs/index.md

## bmad-architecture

用途：记录跨系统、技术约束和高影响技术决策。

### 调用代码

bmad-architecture

### 项目实战 Prompt

bmad-architecture
输入：当前 PRD + 现有代码库。
请为 SAP 顾问匹配系统定义最小 Architecture Spine：
Web UI、API、candidate DB、embedding/search、LLM、audit log、PII boundary。
优先记录不可轻易逆转的决策。

主要产出：Architecture Spine / architecture artifact / derived spec。

使用要点：不是所有项目都需要；跨系统、高风险、多人协作时价值最高。

官方入口：https://github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD/releases

## bmad-generate-project-context

用途：从现有代码库和团队规则生成开发 Agent 应长期遵守的上下文。

### 调用代码

bmad-generate-project-context

### 项目实战 Prompt

bmad-generate-project-context
扫描当前 repo。提取：目录结构、命名规则、API 规范、测试方式、安全规则、禁止事项。
特别记录：候选人 PII 不得写入日志。

主要产出：project-context.md。

使用要点：Brownfield 项目很有价值；把稳定规则放这里，而不是每个聊天重复。

官方入口：https://docs.bmad-method.org/zh-cn/tutorials/getting-started/

## bmad-create-epics-and-stories

用途：把 PRD/Architecture 拆成可交付 Epic 与 Story。

### 调用代码

bmad-create-epics-and-stories

### 项目实战 Prompt

bmad-create-epics-and-stories
基于 PRD 与 Architecture 拆分。
要求每个 Story 可独立验证，并包含 acceptance criteria。
优先形成纵向可工作的 slice，而不是按前端/后端横切。

主要产出：Epics、Stories、acceptance criteria。

使用要点：Story 应携带足够上下文进入实现，而不是只有一句标题。

官方入口：https://docs.bmad-method.org/zh-cn/tutorials/getting-started/

## bmad-sprint-planning

用途：执行 readiness gate，并初始化 Sprint/Story 状态追踪。

### 调用代码

bmad-sprint-planning

### 项目实战 Prompt

bmad-sprint-planning
请检查当前 epics/stories 是否 ready，并初始化 sprint tracking。
指出阻塞实现的缺失项。

主要产出：sprint-status.yaml、ready/not-ready 判断、状态摘要。

使用要点：官方教程说明 Build 会把选中 Story 从 in-progress 推进到 review。

官方入口：https://docs.bmad-method.org/zh-cn/tutorials/getting-started/

## bmad-build

用途：统一实施入口：澄清、计划、实现、内部 review、测试、修复和结果呈现。

### 调用代码

bmad-build 实现 _bmad-output/planning-artifacts/epics.md 中的 story 2.3

# 小改动也可以直接
bmad-build 在候选人列表增加按模块过滤，并补充测试

### 项目实战 Prompt

bmad-build
实现 Story：JD Parser。
要求：
- 支持 PDF/DOCX 文本输入
- 输出 module / level / language / location / start date
- 不确定字段标记 confidence
- 添加 unit tests
- 完成后说明改动文件与验证结果

主要产出：实现计划、代码、测试、内部审查结果、修复、最终结果。

使用要点：这是所有规划深度最终汇合的实施入口。每个 workflow 建议新对话。

官方入口：https://docs.bmad-method.org/start/build-your-first-change/

## bmad-build-auto

用途：在条件足够明确时自动推进构建任务。

### 调用代码

bmad-build-auto

### 项目实战 Prompt

bmad-build-auto
实现已经批准的 Story 3.2。
严格遵循 project-context 和 acceptance criteria；遇到需要产品决策的歧义则停止。

主要产出：自动实施结果、测试和状态。

使用要点：只对低歧义、已有明确边界的任务开放；产品/架构决策不应静默自动化。

官方入口：https://docs.bmad-method.org/

## bmad-code-review

用途：在新的上下文中对已实现代码做额外质量验证。

### 调用代码

bmad-code-review

### 项目实战 Prompt

bmad-code-review
Review 当前 Story 的实现。
检查：acceptance criteria、错误处理、PII 泄露、测试覆盖、回归风险、可维护性。
按严重度输出问题，并区分必须修复/建议。

主要产出：Review findings、修复建议、质量结论。

使用要点：Build 自带 review；独立 code-review 是推荐的第二层验证，最好新会话运行。

官方入口：https://docs.bmad-method.org/zh-cn/tutorials/getting-started/

## bmad-qa-generate-e2e-tests

用途：为关键业务流程补充 E2E/API 自动化测试。

### 调用代码

bmad-qa-generate-e2e-tests

### 项目实战 Prompt

bmad-qa-generate-e2e-tests
为以下流程生成 E2E：
上传 JD → 解析 → Top 5 → 打开候选人 → 生成日文提案。
覆盖正常流、无候选人、解析失败、LLM timeout。

主要产出：E2E/API tests、fixtures、test notes。

使用要点：关键业务路径优先，不要为了覆盖率机械生成大量脆弱 UI 测试。

官方入口：https://docs.bmad-method.org/

## bmad-investigate

用途：对缺陷或陌生代码区域做证据分级的 forensic investigation。

### 调用代码

bmad-investigate

### 项目实战 Prompt

bmad-investigate
问题：同一个候选人在不同 JD 上的语言评分偶尔不一致。
请调查 root cause。
把发现分为 Confirmed / Deduced / Hypothesized，并指出下一步验证方法。

主要产出：证据、root-cause hypothesis、确认项/推断项/假设项。

使用要点：先调查再修复，尤其适合复杂 Brownfield 或无法稳定复现的 defect。

官方入口：https://github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD/blob/main/CHANGELOG.md

## bmad-correct-course

用途：实现过程中出现重大范围/约束变化时，评估影响并重排计划。

### 调用代码

bmad-correct-course

### 项目实战 Prompt

bmad-correct-course
新约束：候选人 PII 不允许发送到任何外部 LLM。
评估对 PRD、Architecture、已完成 Story、未完成 Story、测试和交付时间的影响，并提出调整方案。

主要产出：Change impact、更新建议、重排后的工作。

使用要点：重大变更才使用；局部小修改直接更新 Spec/Story 更高效。

官方入口：https://docs.bmad-method.org/zh-cn/tutorials/getting-started/

## bmad-retrospective

用途：Epic 完成后基于证据复盘结果与过程。

### 调用代码

bmad-retrospective

### 项目实战 Prompt

bmad-retrospective
Epic：Candidate Matching MVP。
请基于 commit、测试、review findings 和 sprint status 复盘：
做对了什么、返工来源、哪些规则应进入 project-context、下一 Epic 如何改进。

主要产出：Retro、action items、process improvements。

使用要点：关注可进入下一轮的规则和行动，不做泛泛总结。

官方入口：https://docs.bmad-method.org/zh-cn/tutorials/getting-started/

## 14.3 Agent Skill：需要角色对话时怎么调用

bmad-agent-analyst
bmad-agent-pm
bmad-agent-architect
bmad-agent-dev

一般工作流不需要先手工加载 Agent；可以直接调用 `bmad-*` workflow skill。只有需要与某个角色进行开放式讨论时，才直接调用 Agent Skill。官方教程明确说明这一点。

## 14.4 推荐的真实项目命令序列

# 0. 初始化
bmad setup
bmad-help 我准备做 SAP 顾问智能匹配系统，从哪里开始？

# 1. Analysis（需求模糊时）
bmad-brainstorming
bmad-forge-idea
bmad-deep-recon
bmad-brief Create

# 2. Planning
bmad-prd Create
bmad-ux                 # 有关键 UI/UX 时
bmad-spec               # 中小型/清晰 feature 可直接走 spec

# 3. Solutioning（复杂项目）
bmad-architecture
bmad-generate-project-context
bmad-create-epics-and-stories
bmad-sprint-planning

# 4. Implementation：每个 Story 建议新会话
bmad-build 实现 Story 1.1
bmad-code-review
bmad-build 实现 Story 1.2
bmad-code-review

# 5. Epic 收尾
bmad-retrospective

## 14.5 三条最重要的操作规则

每个 workflow 使用新对话：减少上下文污染和 token 膨胀。

不要为了“完整”而运行所有 Skill：规划深度随工作复杂度增加；清晰小改动可以直接 bmad-build。

Artifact 才是跨 Session 的长期记忆：PRD、SPEC、Architecture、Story、project-context、sprint-status 比聊天历史更重要。

## 14.6 源码怎么查，而不是复制进手册

# GitHub 仓库
https://github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD

# 本地安装后，优先检查项目中的 BMad/Skill 目录
# 具体路径取决于安装方式和 Coding Agent。
# 使用 bmad status / bmad-help 确认当前安装版本与可用 Skill。

培训时应把“调用方法”固化在手册，把“Skill 内部实现源码”留在版本化仓库中。原因是 BMAD 的 Skill 正在快速演进：命令入口、workflow 结构和兼容 shim 都可能变化。

## 14.7 官方版本依据

https://github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD

https://docs.bmad-method.org/start/build-your-first-change/

https://docs.bmad-method.org/zh-cn/tutorials/getting-started/

https://github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD/blob/main/CHANGELOG.md

https://github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD/releases