## 4阶段总览
BMAD Method — 4 Stage 主流程
一级：Stage ｜ 二级：Skill ｜ Support Skill 横跨四阶段，不增加第五阶段
Stage | 核心问题 | 主要 Skill | 典型输入 | 核心产出物 | Approval Gate | Herdr / OMP 对应
1. Analysis 分析 | WHY：为什么做？问题与机会是什么？ | Brainstorming / Deep Recon / Forge Idea / Analyst / Product Brief / PRFAQ | Idea、问题、市场/用户信息 | Research、Validated Idea、Product Brief / PRFAQ | 是否值得进入正式规划 | Research / Analyst Agents
2. Planning 规划 | WHAT：做什么？为谁做？成功标准是什么？ | PM / PRD / Spec / UX | Brief、Research、业务目标 | PRD、Spec、UX定义 | 需求范围与优先级批准 | PM / UX Agents
3. Solutioning 方案设计 | HOW：如何实现？如何拆成可执行工作？ | Architect / Architecture / Epics & Stories / Sprint Planning / Project Context | PRD、Spec、UX、现有代码上下文 | Architecture、Epics、Stories、Sprint Plan、Project Context | 架构与实施计划批准 | Architect / Planner Agents
4. Implementation 实施 | DO：如何构建、验证、修复和交付？ | Dev / Build / Build Auto / Code Review / QA / Correct Course / Retro | Story/Ticket、Architecture、Project Context | Code、Tests、Review Findings、Working Software、Retro | Plan/Code/测试/验收批准 | Dev / Reviewer / QA Agents
跨阶段 Support | 辅助所有 Stage | bmad-help / advanced-elicitation / review / customize / party-mode | 当前上下文 | 帮助、深挖、审查、定制、多 Agent 协作 | 按具体 Skill 决定 | Shared utility / orchestration

## Skill详细目录
Stage | Skill Type | Skill ID | Agent/角色 | Skill 内容（做什么） | 典型输入 | 主要动作/流程 | 主要产出物 | 人工参与 / Approval Gate | 菜单触发器 | 推荐使用场景 | 官方来源
1. Analysis 分析 | Agent Skill | bmad-agent-analyst | Mary / Analyst | 加载 Analyst persona，提供头脑风暴、市场/领域/技术研究、技术选型、竞品拆解、用户声音、Product Brief、PRFAQ、Project Context 等菜单。 | 业务问题/产品想法/研究问题 | 保持 Analyst persona → 用户用菜单代码切换 workflow | 取决于所选 workflow | 用户持续交互 | BP, MR, DR, TR, TS, CR, UV, CB, WB, PC | 前期探索、研究、Brief 与现有项目上下文 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
1. Analysis 分析 | Core / Thinking | bmad-brainstorming | — | 使用系统化创意方法扩展大量想法，并周期性切换创意领域避免聚类。 | 主题/问题陈述；可选上下文 | 引导发散 → 扩展大量 idea → 聚类整理 → 收敛 | brainstorm.html；可选 brainstorm-intent.md | 用户参与方向选择与收敛 | — | 想法早期、需求尚不明确 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
1. Analysis 分析 | Core / Research | bmad-deep-recon | — | 围绕决策做研究，可生成研究 prompt、将外部研究整理成引用摘要，或并行进行 web research。 | 研究问题、候选方案或已有报告 | 定义研究问题 → 多路搜集/整理 → 交叉验证 → 综合结论 | research.md；可选 HTML briefing | 用户确认研究问题、候选范围与决策标准 | — | 市场、领域、技术、竞品、用户声音、学术研究、方案选择 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
1. Analysis 分析 | Core / Thinking | bmad-forge-idea | — | 通过多 persona 一问一答压力测试半成型想法，持续攻击薄弱点，直到可执行或应放弃。 | 半成型 idea | 多角度质疑 → 修正假设 → 继续压力测试 → 判断 idea 是否成熟 | forge-report.html；成熟时 forged-idea.md | 用户逐轮回答关键问题并决定继续/放弃 | — | 新产品/方案需要先验证再投入 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
1. Analysis 分析 | Workflow | bmad-prfaq | 通常 Analyst | 用 Working Backwards PRFAQ 方法压力测试产品概念，从用户价值与可解释性角度暴露薄弱点。 | 产品概念 / Product Brief | 起草未来新闻稿与 FAQ → 挑战价值主张和假设 → 修订 | PRFAQ artifact / 决策材料 | 用户决定是否继续投入或修改方向 | WB（Analyst） | 高不确定产品概念的前置验证 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
1. Analysis 分析 | Workflow | bmad-product-brief | 通常 Analyst | 创建、更新或验证 Product Brief，把概念、目标用户、问题、价值主张与范围整理成后续规划输入。 | idea、brainstorm-intent、research | 引导式提问 → 结构化产品意图 → 审阅/校验 | Product Brief | 用户确认产品目标、范围、成功标准 | CB（Analyst） | 较大需求在 PRD 前先形成共同理解 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
2. Planning 规划 | Agent Skill | bmad-agent-pm | John / Product Manager | 加载 PM persona，处理 PRD、Epic/Story、Implementation Readiness、Correct Course。 | 产品需求或规划文档 | 保持 PM persona → 通过菜单启动对应 workflow | PRD / Epics / Stories / readiness / change proposal | 关键需求与优先级由用户确认 | PRD, CE, IR, CC | 中大型需求管理与计划管理 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
2. Planning 规划 | Agent Skill | bmad-agent-ux-designer | Sally / UX Designer | 加载 UX Designer persona，创建 UX 设计。 | 产品需求、用户场景、品牌/体验约束 | 梳理用户流与体验目标 → 生成设计说明 | DESIGN.md / EXPERIENCE.md 等 UX artifacts | 用户确认体验方向与重要交互 | CU | 有明确用户界面的产品/功能 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
2. Planning 规划 | Workflow | bmad-prd | PM / John | 创建、更新或验证 PRD，把产品目标、功能、非功能需求、约束和验收逻辑形成正式需求文档。 | Product Brief / research / 已有 PRD | 提取需求 → 结构化 PRD → 校验完整性/一致性 → finalize | PRD | 范围、优先级、需求取舍由用户批准 | PRD（PM） | 中大型工作、需要多人协作或多 session 实现 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
2. Planning 规划 | Workflow | bmad-spec | — | 把任意已有输入压缩成下游可直接构建的短 Spec；必要时可继续拆成 stories。 | PRD、文档、issue、会议材料、明确意图 | 凝练目标/约束/acceptance → 控制上下文体量 → 形成 implementation-ready spec | 短 Spec；可选 Story 分解 | 用户确认关键需求没有在压缩时丢失 | — | 输入材料很多但 Build session 需要精简上下文 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
2. Planning 规划 | Workflow | bmad-ux | UX Designer / Sally | 定义 UX vision、关键用户旅程、交互原则与体验约束。 | PRD / Product Brief / 用户研究 | 分析用户和流程 → 定义体验与设计方向 → 审阅 | DESIGN.md、EXPERIENCE.md | 用户批准核心体验方向 | CU（UX Designer） | UI/UX 对实现影响显著时 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
3. Solutioning 方案设计 | Agent Skill | bmad-agent-architect | Winston / Architect | 加载 Architect persona，设计 architecture spine，并做 implementation readiness。 | PRD/Spec/约束/现有架构 | 识别架构驱动因素 → 形成关键决策 → 检查实现准备度 | Architecture artifact / readiness findings | 架构重大决策需人工确认 | CA, IR | 多模块/多团队开发前 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
3. Solutioning 方案设计 | Workflow | bmad-architecture | Architect / Winston | 记录能让分别实现的部分保持一致的关键架构决策与约束。 | PRD/Spec、现有技术栈、NFR | 识别架构驱动因素 → 技术/边界/接口/数据决策 → 风险检查 | Architecture artifact / architecture spine | 关键技术选型与不可逆决策人工批准 | CA（Architect） | 多模块、多团队、复杂系统 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
3. Solutioning 方案设计 | Workflow | bmad-create-epics-and-stories | PM / John | 把需求拆成 Epic 与 User Story，为多 session 实现建立工作单元。 | PRD / Spec / Architecture | 识别价值切片 → Epic → Stories → 验收条件与依赖 | Epics + Stories | 用户检查切片粒度、顺序、依赖 | CE（PM） | 一次 Build 放不下的大型工作 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
3. Solutioning 方案设计 | Preview Workflow | bmad-preview-ticketing | — | v7 preview：将 initiative 切成 epics、将 epic 规划成 stories、refine tickets 并管理 board；作为传统 create-epics-and-stories + sprint-planning 的替代路线。 | Spec / initiative / existing tickets | slice initiative → plan epic → refine ticket → board tracking | Ticket tree / refined tickets / board state | 用户确认拆分、顺序和 ticket readiness | — | 测试 v7 preview ticketing；不要与旧两套 workflow 同时使用 | https://docs.bmad-method.org/zh-cn/plan/help-test-v7-previews/
3. Solutioning 方案设计 | Workflow | bmad-project-context | 通常 Analyst | 建立、刷新或审计 repository 的 agent instructions，让后续 agent 理解项目规则与代码库上下文。 | 现有 repo、项目规则、架构/规范 | 扫描并整理约束 → 形成/更新 agent instructions → 审计缺口 | Project context / agent instructions | 用户确认项目约束和禁区 | PC（Analyst） | Brownfield 项目；团队规则较多时 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
3. Solutioning 方案设计 | Workflow | bmad-sprint-planning | Developer / Amelia | 检查实现准备度，并生成 sprint status 文件。 | Epics/Stories/代码库状态 | 检查 ready 条件 → 排序/状态化 → 生成 sprint tracking | Sprint status file / readiness status | 用户确认 sprint 范围与优先级 | SP（Developer） | 多 Story 进入执行前 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
4. Implementation 实施 | Agent Skill | bmad-agent-dev | Amelia / Developer | 加载 Developer persona，提供 Build、QA test generation、Code Review、Sprint Planning、Epic Retrospective。 | Story/Issue/Spec/代码 | 保持 Developer persona → 菜单运行开发类 workflow | 代码、测试、review findings、sprint status、retro | Build 计划和关键修复可有人工 checkpoint | BD, QA, CR, SP, ER | 进入开发与交付阶段 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
4. Implementation 实施 | Workflow | bmad-build | Developer / Amelia | 把一个明确 work item 变成可运行代码；先澄清，再提出计划，获批后实现、review、验证和修复。 | 直接意图 / issue / feature / fix / planned story | 澄清 → 制定实现 Plan → 人工批准 → 编码 → review → test/verify → fix → 总结 | Plan + code + verification result | 核心 checkpoint：实现计划通常先由用户批准 | BD（Developer） | 一个 coherent request 可在单 session 完成 | https://docs.bmad-method.org/cs/build/build-a-change/
4. Implementation 实施 | Workflow | bmad-build-auto | Developer worker / Orchestrator | 无人值守完成一个 ticket 的一次开发循环，供外部 orchestrator 或自动循环调用。 | 一个明确 ticket / work item | 加载 ticket → 规划 → 实现 → review/verify → 返回机器可读状态 | Plan + code + terminal status | 设计目标是尽量无人值守；关键控制在上游 ticket 和 orchestrator | — | 多 ticket 自动编排、CI/agent orchestration | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
4. Implementation 实施 | Workflow | bmad-code-review | Developer / reviewers | 由多个独立 reviewer 审查代码变化，再对 findings 做 triage，并可应用修复。 | commit / branch / diff / change | 多 reviewer 独立检查 → 聚合 findings → triage → 可修复 | Findings + applied patches | 用户可决定哪些 findings 接受/忽略；高风险修复建议确认 | CR（Developer） | 完成开发后做独立代码质量验证 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
4. Implementation 实施 | Workflow | bmad-correct-course | PM / John | 评估 sprint 中途的重大变化，对范围、架构、stories 与计划的影响给出 change proposal。 | 新变化、当前 sprint/epics/artifacts | 影响分析 → 识别需修改 artifacts → 提出新路线 | Change proposal / updated plan | 重大路线变化必须人工决定 | CC（PM） | 需求突变、架构变化、计划失效 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
4. Implementation 实施 | Workflow | bmad-qa-generate-e2e-tests | Developer / Amelia | 为已实现功能生成自动 API 与端到端测试。 | 已实现 feature、接口、验收标准 | 识别关键场景 → 生成 E2E/API test → 运行/修正 | 自动化 API/E2E tests | 用户确认业务关键场景覆盖 | QA（Developer） | 功能完成后加强回归与验收覆盖 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
4. Implementation 实施 | Workflow | bmad-retrospective | Developer / Amelia | 基于 Epic 实际留下的证据审视完成质量，并决定是否接受 Epic，同时产生 action items。 | 完成 Epic、代码 diff、测试/审查证据 | 收集 evidence → review → 对照目标 → 形成 retro/action items/acceptance verdict | Retro document + action items + acceptance verdict | 最终业务验收/是否接受 Epic 由人决定 | ER（Developer） | Epic 收尾和学习闭环 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
4. Implementation 实施 | Workflow | bmad-walkthrough | — | 引导人类按 block 逐段走查 commit、PR、file 或 directory，强调理解而非自动评分。 | commit / PR / file / directory | 逐块展示 → 解释变更 → 提问/记录反馈 → 下一块 | Human review notes / understanding | 这是以人工为核心的审查流程 | — | 关键 PR、知识转移、需要人真正理解代码时 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
跨阶段 Support | Core / Reasoning | bmad-advanced-elicitation | — | 对刚生成的内容做结构化二次推理，用预演失败、第一性原理、反演、红蓝对抗、苏格拉底提问等方法深入检查。 | 最近一次输出或指定内容 | 推荐 5 个推理方法 → 用户选择 → 深化分析 → 提议改进 → 接受/丢弃/继续 | 改进后的内容或改进建议 | 必须由用户选择方法并决定是否接受修改 | — | PRD、Spec、架构等高风险内容需要深挖时 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
跨阶段 Support | Core / Tool | bmad-customize | — | 用自然语言创建并验证 BMAD customization override，改变 agent/workflow 行为而不直接手写 TOML。 | 希望改变的行为或组织规范 | 确定作用范围 → 写入 _bmad/custom/ → 合并验证 | customization override 配置 | 用户确认组织规范、适用范围 | — | 企业规范、MCP 集成、模板与行为定制 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
跨阶段 Support | Core / Tool | bmad-help | — | 读取项目状态、已安装模块和已有产出物，回答 BMAD 使用问题，并按优先级推荐下一步 Skill。 | 可选自然语言问题；当前项目状态 | 扫描项目与 artifacts → 识别当前阶段 → 给出下一步动作及命令 | 下一步建议清单（按优先级） | 用户选择是否执行推荐项 | — | 不知道下一步该做什么；排查流程；快速导航 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
跨阶段 Support | Core / Multi-Agent | bmad-party-mode | 多个已安装 Agents | 将多个 agent/persona 放在同一讨论中，由用户主持；可单模型扮演，也可多 agent 独立思考。 | 问题、参与 persona、讨论模式 | 组建 party → 多角色讨论 → 用户引导 → 可保存 party | 多角色讨论结论/决策材料 | 用户主持并做最终决策 | — | 架构评审、产品权衡、跨角色决策 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
跨阶段 Support | Core / Review | bmad-review | — | 用多个审查视角检查 diff、文档或其他 artifact；可做对抗审查、边界条件、验证缺口、结构和文案审查。 | diff / branch / 文件 / 文档 / 未提交变更 | 按 lens 检查 → 汇总 findings → 可输出 Markdown/JSON | 按审查视角分组的 findings | 用户决定哪些 finding 需要处理 | — | 独立质量检查、文档审阅、代码验证缺口分析 | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/

## Herdr_OMP映射模板
Stage | Skill ID | Workflow Node | Herdr / OMP Agent | LLM / Model | Input | Output | Approval Gate | Next Node | 执行状态 | 备注
1. Analysis 分析 | bmad-agent-analyst | 加载 Analyst persona，提供头脑风暴、市场/领域/技术研究、技术选型、竞品拆解、用户声音、Product Brief、PRFAQ、Project Context 等菜单。 |  |  | 业务问题/产品想法/研究问题 | 取决于所选 workflow | 用户持续交互 |  | 未配置
1. Analysis 分析 | bmad-brainstorming | 使用系统化创意方法扩展大量想法，并周期性切换创意领域避免聚类。 |  |  | 主题/问题陈述；可选上下文 | brainstorm.html；可选 brainstorm-intent.md | 用户参与方向选择与收敛 |  | 未配置
1. Analysis 分析 | bmad-deep-recon | 围绕决策做研究，可生成研究 prompt、将外部研究整理成引用摘要，或并行进行 web research。 |  |  | 研究问题、候选方案或已有报告 | research.md；可选 HTML briefing | 用户确认研究问题、候选范围与决策标准 |  | 未配置
1. Analysis 分析 | bmad-forge-idea | 通过多 persona 一问一答压力测试半成型想法，持续攻击薄弱点，直到可执行或应放弃。 |  |  | 半成型 idea | forge-report.html；成熟时 forged-idea.md | 用户逐轮回答关键问题并决定继续/放弃 |  | 未配置
1. Analysis 分析 | bmad-prfaq | 用 Working Backwards PRFAQ 方法压力测试产品概念，从用户价值与可解释性角度暴露薄弱点。 |  |  | 产品概念 / Product Brief | PRFAQ artifact / 决策材料 | 用户决定是否继续投入或修改方向 |  | 未配置
1. Analysis 分析 | bmad-product-brief | 创建、更新或验证 Product Brief，把概念、目标用户、问题、价值主张与范围整理成后续规划输入。 |  |  | idea、brainstorm-intent、research | Product Brief | 用户确认产品目标、范围、成功标准 |  | 未配置
2. Planning 规划 | bmad-agent-pm | 加载 PM persona，处理 PRD、Epic/Story、Implementation Readiness、Correct Course。 |  |  | 产品需求或规划文档 | PRD / Epics / Stories / readiness / change proposal | 关键需求与优先级由用户确认 |  | 未配置
2. Planning 规划 | bmad-agent-ux-designer | 加载 UX Designer persona，创建 UX 设计。 |  |  | 产品需求、用户场景、品牌/体验约束 | DESIGN.md / EXPERIENCE.md 等 UX artifacts | 用户确认体验方向与重要交互 |  | 未配置
2. Planning 规划 | bmad-prd | 创建、更新或验证 PRD，把产品目标、功能、非功能需求、约束和验收逻辑形成正式需求文档。 |  |  | Product Brief / research / 已有 PRD | PRD | 范围、优先级、需求取舍由用户批准 |  | 未配置
2. Planning 规划 | bmad-spec | 把任意已有输入压缩成下游可直接构建的短 Spec；必要时可继续拆成 stories。 |  |  | PRD、文档、issue、会议材料、明确意图 | 短 Spec；可选 Story 分解 | 用户确认关键需求没有在压缩时丢失 |  | 未配置
2. Planning 规划 | bmad-ux | 定义 UX vision、关键用户旅程、交互原则与体验约束。 |  |  | PRD / Product Brief / 用户研究 | DESIGN.md、EXPERIENCE.md | 用户批准核心体验方向 |  | 未配置
3. Solutioning 方案设计 | bmad-agent-architect | 加载 Architect persona，设计 architecture spine，并做 implementation readiness。 |  |  | PRD/Spec/约束/现有架构 | Architecture artifact / readiness findings | 架构重大决策需人工确认 |  | 未配置
3. Solutioning 方案设计 | bmad-architecture | 记录能让分别实现的部分保持一致的关键架构决策与约束。 |  |  | PRD/Spec、现有技术栈、NFR | Architecture artifact / architecture spine | 关键技术选型与不可逆决策人工批准 |  | 未配置
3. Solutioning 方案设计 | bmad-create-epics-and-stories | 把需求拆成 Epic 与 User Story，为多 session 实现建立工作单元。 |  |  | PRD / Spec / Architecture | Epics + Stories | 用户检查切片粒度、顺序、依赖 |  | 未配置
3. Solutioning 方案设计 | bmad-preview-ticketing | v7 preview：将 initiative 切成 epics、将 epic 规划成 stories、refine tickets 并管理 board；作为传统 create-epics-and-stories + sprint-planning 的替代路线。 |  |  | Spec / initiative / existing tickets | Ticket tree / refined tickets / board state | 用户确认拆分、顺序和 ticket readiness |  | 未配置
3. Solutioning 方案设计 | bmad-project-context | 建立、刷新或审计 repository 的 agent instructions，让后续 agent 理解项目规则与代码库上下文。 |  |  | 现有 repo、项目规则、架构/规范 | Project context / agent instructions | 用户确认项目约束和禁区 |  | 未配置
3. Solutioning 方案设计 | bmad-sprint-planning | 检查实现准备度，并生成 sprint status 文件。 |  |  | Epics/Stories/代码库状态 | Sprint status file / readiness status | 用户确认 sprint 范围与优先级 |  | 未配置
4. Implementation 实施 | bmad-agent-dev | 加载 Developer persona，提供 Build、QA test generation、Code Review、Sprint Planning、Epic Retrospective。 |  |  | Story/Issue/Spec/代码 | 代码、测试、review findings、sprint status、retro | Build 计划和关键修复可有人工 checkpoint |  | 未配置
4. Implementation 实施 | bmad-build | 把一个明确 work item 变成可运行代码；先澄清，再提出计划，获批后实现、review、验证和修复。 |  |  | 直接意图 / issue / feature / fix / planned story | Plan + code + verification result | 核心 checkpoint：实现计划通常先由用户批准 |  | 未配置
4. Implementation 实施 | bmad-build-auto | 无人值守完成一个 ticket 的一次开发循环，供外部 orchestrator 或自动循环调用。 |  |  | 一个明确 ticket / work item | Plan + code + terminal status | 设计目标是尽量无人值守；关键控制在上游 ticket 和 orchestrator |  | 未配置
4. Implementation 实施 | bmad-code-review | 由多个独立 reviewer 审查代码变化，再对 findings 做 triage，并可应用修复。 |  |  | commit / branch / diff / change | Findings + applied patches | 用户可决定哪些 findings 接受/忽略；高风险修复建议确认 |  | 未配置
4. Implementation 实施 | bmad-correct-course | 评估 sprint 中途的重大变化，对范围、架构、stories 与计划的影响给出 change proposal。 |  |  | 新变化、当前 sprint/epics/artifacts | Change proposal / updated plan | 重大路线变化必须人工决定 |  | 未配置
4. Implementation 实施 | bmad-qa-generate-e2e-tests | 为已实现功能生成自动 API 与端到端测试。 |  |  | 已实现 feature、接口、验收标准 | 自动化 API/E2E tests | 用户确认业务关键场景覆盖 |  | 未配置
4. Implementation 实施 | bmad-retrospective | 基于 Epic 实际留下的证据审视完成质量，并决定是否接受 Epic，同时产生 action items。 |  |  | 完成 Epic、代码 diff、测试/审查证据 | Retro document + action items + acceptance verdict | 最终业务验收/是否接受 Epic 由人决定 |  | 未配置
4. Implementation 实施 | bmad-walkthrough | 引导人类按 block 逐段走查 commit、PR、file 或 directory，强调理解而非自动评分。 |  |  | commit / PR / file / directory | Human review notes / understanding | 这是以人工为核心的审查流程 |  | 未配置

## Agent与菜单
Agent | Skill ID | 菜单触发器 | 对应能力
Analyst (Mary) | bmad-agent-analyst | BP / MR / DR / TR / TS / CR / UV / CB / WB / PC | Brainstorm；市场/领域/技术研究；技术选型；竞品拆解；用户声音；Product Brief；PRFAQ；Project Context
Product Manager (John) | bmad-agent-pm | PRD / CE / IR / CC | PRD；Epics & Stories；Implementation Readiness；Correct Course
Architect (Winston) | bmad-agent-architect | CA / IR | Architecture；Implementation Readiness
Developer (Amelia) | bmad-agent-dev | BD / QA / CR / SP / ER | Build；E2E QA；Code Review；Sprint Planning；Epic Retrospective
UX Designer (Sally) | bmad-agent-ux-designer | CU | UX Design

## 使用说明
主题 | 说明
主流程结构 | 严格采用 4 个 Stage：Analysis → Planning → Solutioning → Implementation。
Support Skill | bmad-help、review、party-mode 等横跨多个 Stage，因此标记为“跨阶段 Support”，不作为第 5 个 Stage。
关键概念 | Skill 是安装器放到 AI coding tool 里的具名命令；它可能加载 Agent、执行多步骤 workflow，或执行单任务。
Skill vs Agent Trigger | 直接知道要跑什么时用 Skill；已经在某个 Agent 会话里工作时，用菜单短码切换任务。
最权威 Skill 清单 | 你本机安装后的 skills 目录才是最终清单：Claude Code 常见为 .claude/skills/；Cursor/Windsurf/Codex 等当前文档常见为 .agents/skills/，以安装器输出为准。
大型工作原则 | 明确且一次 session 能做完：直接 bmad-build；更大的工作先 spec/PRD/architecture，再切成 stories/tickets，每个 ticket 单独 Build。
Preview 提醒 | bmad-preview-ticketing 是 v7 preview，官方说明它替代 create-epics-and-stories + sprint-planning 路线，而不是同时叠加。
为什么上一版不全 | Getting Started 页面只演示最小路径 bmad-build + bmad-help，不代表完整 BMAD Skill Catalog。

## 官方来源
来源 | URL
Skills and Agents | https://docs.bmad-method.org/reference/skills-and-agents/
Skills / Commands | https://docs.bmad-method.org/zh-cn/reference/commands/
Core Tools | https://docs.bmad-method.org/zh-cn/reference/core-tools/
Build a Change | https://docs.bmad-method.org/cs/build/build-a-change/
v7 Preview Ticketing | https://docs.bmad-method.org/zh-cn/plan/help-test-v7-previews/
Getting Started | https://docs.bmad-method.org/start/build-your-first-change/